## GANTT Online Survey
Catégorie | Tâche | Début | Durée (jours) | Fin | Coût (en €) | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12
Général | Étude du projet et répartition des tâches | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 550
Management | Diagramme de GANTT | 2020-05-05 | 1 | 2020-05-05 | 150
Management | Étude des coûts et profits potentiels | 2020-05-06 | 1 | 2020-05-06 | 150
Management | Définir le retour sur investissement | 2020-05-07 | 2 | 2020-05-08 | 300
Management | Établir matrice SWOT | 2020-05-07 | 1 | 2020-05-07 | 150
Marketing | Analyse du marché | 2020-05-05 | 2 | 2020-05-06 | 300
Marketing | Identifier les concurrents | 2020-05-06 | 1 | 2020-05-06 | 150
Marketing | Définir la cible | 2020-05-07 | 1 | 2020-05-07 | 150
Marketing | Définir un concept | 2020-05-08 | 1 | 2020-05-08 | 150
Marketing | Définir un slogan | 2020-05-11 | 1 | 2020-05-11 | 150
Marketing | Définir politique de communication | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-12 | 150
Marketing | Définir politique de distribution | 2020-05-13 | 1 | 2020-05-13 | 150
Graphique | Créer un logo | 2020-05-11 | 5 | 2020-05-15 | 750
Graphique | Créer une landing page | 2020-05-18 | 2 | 2020-05-19 | 300
Graphique | Créer la maquette | 2020-05-20 | 4 | 2020-05-25 | 600
Graphique | Créer des favicons | 2020-05-26 | 1 | 2020-05-26 | 150
Technique | Développement back-end | 2020-05-11 | 14 | 2020-05-28 | 1400
Technique | Développement front-end | 2020-05-27 | 8 | 2020-06-05 | 800
Technique | Tests et améliorations | 2020-06-08 | 5 | 2020-06-12 | 500
|  |  | 53 |  | 7000
Général
Management
Marketing
Graphique
Technique

## Others Gantt
| Numéro tâche | Prédécesseur | Tâche | Date | Durée (jours) | Date de fin | Pers/j | Somme pers | Coût (€) | day | Online Survey | Other 1 | Other 2 | Total
[10 empty] | 2020-04-27 |  |  | 250 | 250
Other 1 | [9 empty] | 2020-04-28 |  |  | 250 | 250
| Identifier le marché | Identifier le marché | Identifier le marché | 2020-05-08 | 1 | 2020-05-08 | 115 | 115 | 18400 | 2020-04-29 |  |  | 250 | 250
| Créer un concept | Créer un concept | Créer un concept | 2020-05-11 | 1 | 2020-05-11 | 115 | 115 | 18400 | 2020-04-30 |  |  | 250 | 250
| Créer une identité | Créer une identité | Créer une identité | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-12 | 75 | 75 | 12000 | 2020-05-01 |  |  | 250 | 250
| Créer une statégie commerciale | Créer une statégie commerciale | Créer une statégie commerciale | 2020-05-12 | 2 | 2020-05-13 | 30 | 60 | 9600 | 2020-05-04 | 4 |  | 250 | 254
| Développement back-end | Développement back-end | Développement back-end | 2020-05-12 | 4 | 2020-05-15 | 110 | 440 | 44000 | 2020-05-05 | 2 |  | 250 | 252
| Créer un design | Créer un design | Créer une maquette | 2020-05-13 | 1 | 2020-05-13 | 70 | 70 | 11200 | 2020-05-06 | 2 |  | 250 | 252
| Développement front-end | Développement front-end | Développement front-end | 2020-05-14 | 3 | 2020-05-18 | 110 | 330 | 33000 | 2020-05-07 | 2 | 115 | 135 | 252
| Tests et corrections | Tests et corrections | Tests et corrections | 2020-05-18 | 2 | 2020-05-19 | 245 | 490 | 49000 | 2020-05-08 | 2 | 115 | 135 | 252
Sous-total |  |  |  |  | 8 |  | 150.625 | 1205 | 146600 | 2020-05-11 | 3 | 115 | 135 | 253
[10 empty] | 2020-05-12 | 3 | 250 |  | 253
Other 2 | [9 empty] | 2020-05-13 | 3 | 250 |  | 253
| 2 | 1 | Faire des recherches | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 250 | 250 | 40000 | 2020-05-14 | 2 | 250 |  | 252
| 3 | 2 | Créer une identité | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-29 | 150 | 300 | 48000 | 2020-05-15 | 2 | 250 |  | 252
| 4 | 2 | Créer une statégie commerciale | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-29 | 100 | 200 | 32000 | 2020-05-18 | 2 | 250 |  | 252
| 6 | 3 | Création du monde | 2020-04-30 | 4 | 2020-05-05 | 125 | 500 | 50000 | 2020-05-19 | 2 |  |  | 2
| 6 | 3 | Réalisation des sons | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-30 | 125 | 125 | 20000 | 2020-05-20 | 2 |  |  | 2
| 5 | 2 | Développement des éléments | 2020-05-01 | 4 | 2020-05-06 | 250 | 1000 | 100000 | 2020-05-21 | 2 |  |  | 2
| 7 | 9 | Tests et corrections | 2020-05-07 | 3 | 2020-05-11 | 135 | 405 | 40500 | 2020-05-22 | 2 |  |  | 2
Sous-total |  |  |  |  | 11 |  | 252.7273 | 2780 | 330500 | 2020-05-25 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-05-26 | 2 |  |  | 2
Total Others |  |  |  |  | 19 |  | 209.7368 | 3985 | 477100 | 2020-05-27 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-05-28 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-05-29 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-01 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-02 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-03 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-04 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-05 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-08 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-09 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-10 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-11 | 2 |  |  | 2
[10 empty] | 2020-06-12 | 2 |  |  | 2
Formulas:
day = WORKDAY([day, row above],1)
Date de fin = WORKDAY([Date],[Durée (jours)]-1)
Date = WORKDAY([Date, row above],[Durée (jours), row above])
Date = WORKDAY([Date, row above],[Durée (jours), row above]-1)
Durée (jours) = NETWORKDAYS(E4,[Date de fin, row above])